## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN. 2024-2027
PLAN ANUAL DE TRABAJO
NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE: |  |  | Desarrollo Social
NOMBRE DEL TITULAR |  | Ing. Alejandro Ceras Aparicio
AÑO: | 2025 |  |  |  |  | MES
NUM. | OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.- | Mejorar la condicion y calidad de vida de la poblacion que presentan carencias en los servicios basicos de su vivienda, a traves del programa calentadores solares. | Total de caletadores solares programados 100 |  | Conjuntar cedulas de informacion de los posibles beneficiarios del programa calentadores solares, para dar atencion a las mismas. | Director de Desarrollo social
|  |  |  | Realizar la propuesta ante las las intancias correspondientes, reuniones informativas con los beneficiados, arranque de las obras. | Regidor de Desarrollo Social | bar: MES F; MES A; MES J; MES A; MES O; MES D
Arranque del programa, verificacion de avance, cierre fisico y financiero (administrativo).
5.- | Mejorar la calidad de vida de las familas con tinacos para sus hogares, para que cuenten con la disponibilidad de agua limpia y evitar riesgos de salud. | Gestionar 100 tinacos de 1100 litros, a personas de escasos recursos para mejor su calidad de vida. |  | Realizar visitas domiciliarias, a familias de escasos recursos y donde hay escases de agua. | Director de Desarrollo social
|  |  |  | Formular propuesta de posible beneficiarios. | Regidor de Desarrollo Social | bar: MES M; MES J; MES S; MES D
Arranque de los programas.
seguimiento de avance, evidencias de entrega, informes de cierre fisico administrativo.
6.- | Brindar un mejor nivel de vida y Bienestar de vida con mejoramiento de vivienda con lamina Galvanizada a familias de situacion de pobreza. | Otorgar 500 laminas este año. |  | Realizar un diagnostico exhaustivo en las visitas domiciliarias de las comunidades, que asi lo soliciten. | Director de Desarrollo social
|  |  |  | Propuesta ante las instancias correspondientes, reuniones informativas con los beneficiados. | Regidor de Desarrollo Social | bar: MES E to MES D
Entrega de laminas a veneficiarios.